Приложение № 8

к приказу ФАС России

от 18.01.2019 № 38/19

Форма 2

Информация

о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий,

связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительным сетям

| № п/п | Наименование сети газораспределения | Точка входа в газораспределительную сеть | Точка выхода из газораспределительной сети | Перечень технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к сети газораспределения, и регламент их выполнения | Порядок выполнения технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к сети газораспределения, и регламент их выполнения | Перечень технических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением)к сети газораспределения, и регламент их выполнения | Порядок выполнения технических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к сети газораспределения, и регламент их выполнения | Перечень иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к сети газораспределения, и регламент их выполнения | Порядок выполнения иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к сети газораспределения, и регламент их выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Сеть газораспределения Тамбовской области | С выходов ГРС ООО «Газпром трансгаз Москва»: Александровка, Алексеевка, Базево, Вановье, Горелое, Дмитриевка (Никифоровская), Карелли, Красивое, Кулеватово, Мичуринск, Моршанск, Н.Козьмодемьяновское Парский угол, Первомайский, Петровское, Пичаево-2, Сосновка, Староюрьево, Ударник, Славное, Старотомниково. С выходов ГРС ООО «Газпром трансгаз Саратов»: №1 г.Рассказово, №1 г. Тамбов, № 2"А" г. Тамбов, №2 г. Рассказово, г. Жердевка, г.Кирсанов, г.Котовск, г.Уварово, п.Зеленый, п.Комсомолец, п.Новая Ляда, п.СПТУ-10, п.Чакино, р.ц.Бондари, р.ц.Знаменка, р.ц Ржакса, р.ц. Сатинка, с.Дмитриевка, с.М.Сергеевка, с.Минаека(ВНИИФ), р.п. Инжавино, р/п,Мучкап, р/п Токаревка, р.п. Мордово. | Граница раздела сетей газораспределения ГРО и сети газопотребления каждого Потребителя устанавливается Актом разграничения эксплуатационной ответственности, подписываемом обеими сторонами. | 1. Разработка в ГРО проектной документации на строительство газопровода-ввода до границы земельного участка Заявителя; 2. Строительство ГРО газопровода-ввода до границы земельного участка Заявителя. 3. Проверка ГРО выполнения Заявителем технических условий подключения (технологического присоединения) при строительстве сети газопотребления в границах его земельного участка. 4. Осуществление ГРО фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведение пуска газа. 5. По окончании строительства ГРО газопровода-ввода до границы земельного участка Заявителя проводится его испытание на герметичность. Испытания газопроводов производятся по окончании сварочных и изоляционных работ, установки запорной арматуры и устройства ЭХЗ. После устранения дефектов, выявленных при первичных испытаниях газопровода на герметичность следует произвести повторные испытания. 6. При положительных результатах испытания газопровода-ввода на герметичность, приёмочной комиссией осуществляется приёмка в эксплуатацию законченного строительством объекта сети газораспределения. Приемочная комиссия должна проверить проектную и исполнительную документацию, осмотреть смонтированный надземный участок газопровода для определения его соответствия требованиям нормативных технических документов, проекту, выявления дефектов монтажа, а также проверки наличия актов на скрытые работы. Кроме исполнительной документации на строительство, указанной в действующих нормативных технических документах приемочной комиссии, должны быть представлены следующие материалы: акт проверки эффективности электрохимической защиты (для подземных газопроводов) 7. По окончании строительства Заявителем сети газопотребления в границах своего земельного участка, ГРО проверяет соответствие проекту построенных наружного и внутреннего газопроводов, вентиляционных и дымоотводящих систем, электросилового и осветительного оборудования, контрольно-измерительных приборов и готовность заказчика к эксплуатации объекта капитального строительства. Кроме исполнительной документации на строительство, указанной в действующих нормативных технических документах, приемочной комиссии, должны быть представлены следующие материалы: акт проверки эффективности электрохимической защиты (для подземных газопроводов); акт о проверке технического состояния дымоотводящих и вентиляционных систем; договор на техническое обслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, договор на поставку газа. После проведения инструктажа по правилам безопасного пользования газом в быту осуществляется пуск газа. Для объектов коммунального комплекса, промышленных и сельскохозяйственных предприятий дополнительно требуется предоставить следующие документы: копия приказа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию газового хозяйства, положение о газовой службе или договор с организацией, имеющей опыт проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту газопроводов и газового оборудования, протоколы проверки знаний, нормативных документов руководителями, специалистами и инструкций рабочими, акт приемки под пусконаладочные работы газоиспользующего оборудования и график их выполнения (при приемке объекта в две стадии), план локализации и ликвидации аварийных ситуаций и взаимодействия служб различного назначения, включая АДС газораспределительной организации, инструкции и технологические схемы, договор страхования ответственности о причинении вреда третьим лицам при эксплуатации опасного производственного объекта. Комиссии предоставляется право потребовать вскрытия любого участка подземного газопровода для дополнительной проверки качества строительства, а также проведения повторных испытаний с представлением дополнительных заключений. Приемка в эксплуатацию не законченных строительством объектов, в том числе подземных стальных газопроводов, не обеспеченных электрохимической защитой, не допускается. Соответствие газопроводов требованиям нормативных документов оформляется актом приемки законченного строительства объекта. Если объект, принятый комиссией, не был введен в эксплуатацию в течение 6 месяцев, при вводе его в эксплуатацию должно быть проведено повторное испытание на герметичность. Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления (технических устройств), не принятых комиссией в установленном порядке, не допускается. | 1. После приёмки и подписания акта законченного строительством объекта сети газораспределения приемочной комиссией, технологическое присоединение (врезка) газопровода-ввода, вновь построенного до границы земельного участка Заявителя к действующему газопроводу, осуществляет АО "Газпром газораспределение Тамбов" в следующем порядке: 1.1. До начала работ по врезке газопровода-ввода должны быть выполнены следующие подготовительные работы: - подготовка комплекта необходимой исполнительной документации; - разработка плана организации работ, схемы узла присоединения; - подготовка монтажного узла присоединения; - подготовка инструмента, механизмов, приспособлений, материалов, приборов, транспортных средств; - внешний осмотр присоединяемого газопровода и места врезки; - отключение средств ЭХЗ на действующем и присоединяемом стальном газопроводе; - установка продувочных свечей и манометров (при необходимости) на присоединяемом газопроводе; - установка заглушки на запорной арматуре присоединяемого газопровода-ввода; - контрольная опрессовка воздухом присоединяемого газопровода. 1.2. При подготовке к производству работ необходимо: - проверить и подготовить необходимую техническую документацию (эксплуатационную - на действующий газопровод, исполнительную - на присоединяемый газопровод; - осмотреть присоединяемый газопровод, отключающие устройства, средства ЭХЗ, место присоединения, котлован (траншею, приямок) для производства работ. При выявлении дефектов работы следует выполнять после их устранения; - разработать (при необходимости) план организации работ и известить организации, участвующие в производстве работ и АДС; - подготовить инструмент, механизмы, приспособления, материалы, приборы, проверить годность их к применению; - изготовить узлы присоединения; - получить наряды-допуски на выполнение газоопасных работ. 1.3. Выполняются работы по подключению (присоединению) вновь построенного газопровода-ввода к сети газораспределения. Врезка построенного газопровода в действующий газопровод производится с отключением и последующим пуском существующих потребителей, а работы по подключению (присоединению) к газопроводам высокого и среднего давления, осуществляется по специальному плану мероприятий. Информация об отключении действующих потребителей передаётся поставщику газа. Отключаемые потребители оповещаются при помощи телефонограмм, при отключении жилых домов вывешивается объявление на подъездах и других местах массового пребывания людей. Организации, осуществляющие управление многоквартирными жилыми домами, также информируются о предстоящем отключении объектов. 2. После получения Заявителем разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства исполнителя и заявителя (в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации), ГРО осуществляет фактическое присоединение объекта капитального строительства заявителя к сети газораспределения и первичный пуск газа в сеть газопотребления Заявителя и производятся в следующем порядке: 2.1. Проведение контрольной опрессовки газопроводов зданий с подключенным газоиспользующим оборудованием воздухом с избыточным давлением, равным 5 кПа; 2.2. При положительных результатах контрольной опрессовки, осуществляется фактическое присоединение (контакт) сети газопотребления к газопроводу-вводу. 2.3. Проведение продувки газом сети газопотребления Заявителя для вытеснения воздуха. 2.4. По окончании продувки газопроводов газом должны быть выполнены следующие работы: - проверка герметичности разъемных соединений газопроводов и газоиспользующего оборудования прибором или пенообразующим раствором; - проверка параметров давления газа, подаваемого к газоиспользующему оборудованию (по манометру); - проверка наличия тяги в дымоходах и вентиляционных каналах; - розжиг горелок и регулировка процесса сжигания газа; - проверка работы автоматики безопасности газоиспользующего оборудования. Ввод в эксплуатацию сетей газопотребления при отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах не допускается. 3. Окончание работ по вводу в эксплуатацию сети газопотребления должно быть оформлено Составление исполнителем акта о подключении (технологическом присоединении), акта разграничения имущественной принадлежности и акта разграничения эксплуатационной ответственности, заверенным подписями представителей ГРО (эксплуатационной организации) и Заявителя. 4. Осуществляется пуск ранее отключенных потребителей. | 1. Направление Заявителем запроса в ГРО о предоставлении технических условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения (далее - технические условия). 2. Выдача ГРО Заявителю технических условий (осуществляется без взимания платы). 3. Направление Заявителем в ГРО заявки о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения. 4. Заключение ГРО с Заявителем договора о подключении объекта капитального строительства. 5. Осуществление ГРО и Заявителем мероприятий по подключению (технологическому присоединению), предусмотренных техническими условиями и договором о подключении. 6. Получение ГРО и Заявителем разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства исполнителя и заявителя (в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации). 7. Осуществление ГРО фактического присоединения объектов капитального строительства заявителя к сети газораспределения и проведение пуска газа в сеть газопотребления Заявителя. 8. Составление ГРО акта о подключении (технологическом присоединении), акта разграничения имущественной принадлежности) и акта разграничения эксплуатационной ответственности. 9. Подписание представителем ГРО акта о подключении (технологическом присоединении), акта разграничения имущественной принадлежности и акта разграничения эксплуатационной ответственности. | Заявитель в целях определения технической возможности подключения(технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения направляет запрос о предоставлении технических условий: - непосредственно в Центр оказания услуг (далее ЦОУ) соответствующего ГРО - на электронный адрес ЦОУ; -c использованием официального сайта АО «Газпром газораспределение Тамбов» www.tog.ru. Запрос о предоставлении технических условий должен содержать: а) полное и сокращенное (при наличии) наименования заявителя, его организационно-правовую форму, местонахождение и почтовый адрес (для юридического лица) либо фамилию, имя, отчество, местожительство и почтовый адрес (для физического лица (индивидуального предпринимателя); б) планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при наличии соответствующей информации); в) планируемую величину максимального часового расхода газа (мощности) отдельно по различным точкам подключения (если их несколько) с обоснованием необходимости подключения нескольких точек. г)наименование присоединяемого объекта сети газораспределения в случае предоставления технических условий на присоединение объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения; д) информацию о включении присоединяемого объекта сети газораспределения в программу газификации или о наличии права собственности на реконструируемые объекты сети газораспределения в случае предоставления технических условий на присоединение объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения. 1.1.К запросу о предоставлении технических условий прилагаются следующие документы: а) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором располагается (будет располагаться) принадлежащий заявителю объект капитального строительства (далее - земельный участок); б) ситуационный план расположения земельного участка с привязкой к территории населенного пункта; в) расчет планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального часового расхода газа не более 5 куб. метров); г) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае если запрос о предоставлении технических условий подается представителем заявителя). д)копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом право на объект капитального строительства, в случае если завершено строительство указанного объекта; е) согласие основного абонента на подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, а также строительство газопровода на земельном участке основного абонента, если подключение осуществляется на земельном участке, правообладателем которого является основной абонент, в случаях, предусмотренных пунктом 34 Правил Подключения (тех.присоединения) утвержденных Постановлением Правительства РФ 1314 от 30.12.2013г. ж) документы, предусмотренные пунктом 47 Правил Подключения (тех.присоединения) утвержденных Постановлением Правительства РФ 1314 от 30.12.2013, в случае предоставления технических условий при уступке права на использование мощности; з) заверенная в установленном порядке копия договора о пользовании объектами инфраструктуры и другим имуществом общего пользования садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения (далее - некоммерческое объединение), предусмотренного Федеральным законом "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан", в случае если подключение осуществляется с использованием объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования указанного некоммерческого объединения; и) документ, подтверждающий право собственности или иное законное основание на сеть газораспределения (при реконструкции сети газораспределения), в случае предоставления технических условий на присоединение объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения. Примечание: В случае если заявитель не обладает информацией о планируемой величине максимального часового расхода газа, указанная информация уточняется с участием сотрудников исполнителя при подаче запроса о предоставлении технических условий либо при его формировании без взимания платы при максимальном часовом расходе газа не более 5 куб. метров и за плату при максимальном часовом расходе газа более 5 куб. метров 1.2. Расчет планируемого максимального часового расхода газа может быть выполнен исполнителем в случае направления заявителем письменного запроса о расчете планируемого максимального часового расхода газа с указанием: а) полного и сокращенного (при наличии) наименований заявителя, его организационно-правовой формы, местонахождения, почтового адреса (для юридического лица) либо фамилии, имени, отчества, местожительства, почтового адреса (для физического лица (индивидуального предпринимателя); б) направления использования газа, а также характеристик его использования - предполагаемой отапливаемой площади, состава газоиспользующего оборудования, иных характеристик использования газа (определяются Заявителем в случае необходимости). 2. Выдача ГРО Заявителю технических условий: Исполнитель определяет технические условия: а) на основе анализа пропускной способности сети газораспределения; б)с учетом оценки альтернативных вариантов подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к существующим сетям газораспределения; в) с учетом принятых исполнителем в соответствии с ранее выданными техническими условиями обязательств по обеспечению подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения. Технические условия содержат следующие данные: а) максимальная нагрузка (часовой расход газа); б) сроки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к газораспределительным сетям; в) срок действия технических условий; г) наименование присоединяемого объекта сети газораспределения в случае предоставления технических условий на присоединение объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения; д) характеристика существующей сети газораспределения в точке присоединения в случае предоставления технических условий на присоединение объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения. 3.Заявитель направляет в ГРО заявку о подключении (технологическом в 2-х экземплярах письмом с описью вложения или иным доступным способом. в случае: а) необходимости подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения объекта капитального строительства; б) увеличения объема потребления газа и (или) пропускной способности (для сети газораспределения) подключаемого объекта капитального строительства; в) изменения схемы газоснабжения подключенного объекта капитального строительства. В заявке о подключении (технологическом присоединении), направляемой исполнителю заявителем, ранее получившим технические условия, указываются следующие сведения: а) реквизиты Заявителя (для юридических лиц полное наименование и государственный регистрационный номер записи, вносимой в Единый государственный реестр юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - государственный регистрационный номер записи, вносимой в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, дата ее внесения в реестр и для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, почтовый адрес и иные способы обмена информацией - телефоны, факс, адрес электронной почты); б) наименование и местонахождение объекта капитального строительства, который необходимо подключить (технологически присоединить) к сети газораспределения; в) характер потребления газа (вид экономической деятельности хозяйствующего субъекта - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); г) сроки проектирования, строительства и поэтапного введения в эксплуатацию объекта капитального строительства (в том числе по этапам и очередям); д) планируемые распределение максимального часового расхода газа и сроки ввода объекта капитального строительства (по этапам и очередям); е) номер и дата выдачи технических условий, полученных ранее Заявителем (в случае если заявителю ранее предоставлялись технические условия). 4. В случаях, когда максимальный часовой расход газа свыше 300 куб. метров Заявитель обращается в газотранспортную организацию, указанную в предварительных технических условиях подключения (технологического присоединения) для получения согласования технической возможности подачи природного газа от соответствующей ГРС, а именно: ООО «Газпром трансгаз Москва» по адресу: 142770, Московская область, Ленинский район, п/о Коммунарка, поселок «Газопровод», 101 корп.1. тел. (498) 617-80-92; 617-71-74; 617-93-30; ООО «Газпром трансгаз Саратов» по адресу: г.Саратов, пр.50 лет Октября, дом 118 А, тел, (845) 230-67-26; 230-62-15. Примечание:Для Заявителей с максимальным часовым расходом газа свыше 300 куб.метров техническая возможность подключения (технологического присоединения) означает возможность транспортировки заявленного объема газа не только по ГРО,но и по газотранспортной системе и сети газораспределения(при наличии),которые технологически связаны с сетью газораспределения исполнителя. 5. Подготовка ГРО проекта договора на подключение (технологическое присоединение). 6. Подписание ГРО 2-х экземпляров проекта договора на подключение (технологическое присоединение), 7. Направление Заявителю 2-х экземпляров проекта договора на подключение (технологическое присоединение), подписанных со стороны ГРО. 8. Подписание со стороны Заявителя проектов договоров на подключение (технологическое присоединение). 9. Направление Заявителем в ГРО подписанного договора. 10. Исполнение условий договора Заявителем и ГРО. 11.Осуществление ГРО мониторинга выполнения технических условий Заявителем согласно п.100 Правил подключения утвержденных Постановлением Правительства РФ 1314 от 30.120.20013 12. После проведения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) стороны составляют акт о подключении (технологическом присоединении), содержащий информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон. | Не требуются | Не требуются |